## 工作表1
任务清单 | iOS估时 | ios开发人 | android估时 | android开发人 | 后台估时 | 后台开发人 | 设计估时
榜单部分
指数榜排版需要改进 （内容建议） |  |  | 4h | 王宝忠
指数榜增加 电影名称 |  |  | 1h | 王宝忠
指数榜的数字看不懂，增加『支持率』或 icon标识； |  |  | 1h | 王宝忠
全部榜单页:全部榜单列表增加榜单列表标题 |  |  | 4h | 王宝忠
新增上拉加载资讯 |  |  | 4h | 王宝忠
资讯需要增加多种混排版式 |  |  | 4h | 王宝忠
下拉加载调整为整个页面下拉加载的样式 |  |  | 8h | 王宝忠
详情：
自动判断电影的上映下映状况；
影片详情页的视频目前不能播放；android判断有无影片 |  |  | 1h | 王宝忠
影片详情页下的票根，改成短影评的瀑布流； |  |  | 8h | 王宝忠
影评：
影评人搜索，影评按电影搜索； |  |  | 16h | 梁窠金
影评的海报重复；
摘录的影评记录打分制（豆瓣、微博电影、知影的评分系统）
增加“我要写影评”的入口，告诉网友认证通道，页面丰富 |  |  | 6h | 梁窠金
影评详情页，影评下面增加网友评论功能； |  |  | 6h | 梁窠金
晒票：
简化晒票流程，减少用户输入；
增加点评的默认文字； |  |  | 1h | 梁窠金
赞与已赞,使用更加易于理解的方式显示 |  |  | 1h | 梁窠金
晒票时的影评增加评论功能； |  |  | 6h | 梁窠金
晒票网友增加互动：留言、加好友； |  |  | 16h | 梁窠金
获取用户通讯录，周围的人优先显示好友； |  |  | 8h | 梁窠金
附近晒票
增加“换一组”操作； |  |  | 4h | 梁窠金
周边更改为附近 |  |  | 1h | 梁窠金
点击自己的头像可查看自己最近一次的晒票，链接进入我的晒票； |  |  | 1h | 梁窠金
晒票大图页，双击时放大图片到与屏幕等宽；bug需要处理；
影片详情页晒票，三个以下去掉占位符；
比价：
比价可以跳转到 对应app |  |  | 8h | 徐生福
比价购票,选择影院再返回时,没有记录上一步的区域。按照当次操作记录 |  |  | 4h | 徐生福
兑换券：
新增待支付订单； |  |  | 8h | 徐生福
新增申请退款流程； |  |  | 4h | 徐生福
视觉问题：
优化 APP的lg、欢迎页 |  |  | 4h
晒票根的笑脸有镂空，容易被下方图片影响，辨识度差
整体风格太暗；长期看太累；白色背景适合阅读；
指数榜红色太深，红色海报没法用；
其它问题：
时间格式的一致性
增加各种点击的触控面积
标题栏字体字号一致,icon的上下左右间距一致
页面手势操作 |  |  | 8h 4h | 徐生福 王宝忠
增加领赏功能