## 项目甘特图
APP 里程碑 | [5 empty] | 注册 |  |  | 个人中心 |  |  |  | 完成展示 |  |  | 完成晒票 |  |  |  | 影评 |  |  | 榜单 |  |  |  | 影库 |  | 影库 |  |  |  | 分享 |  | 购票 |  | 完成开发 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8
日期 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31
IOS
注册 |  |  |  |  | 注册
我的 | [7 empty] | 我的
晒票-展示 | [11 empty] | 晒票展示
晒票-发布 | [14 empty] | 晒票发布
热点 | [17 empty] | 热
影评 | [18 empty] | 影评
影评人 | [20 empty] | 人
榜单 | [21 empty] | 榜单
搜索 | [25 empty] | 搜索
影片详情 | [27 empty] | 详情
分享 | [29 empty] | 分享
购票 | [33 empty] | 购票
安卓
会员—注册 |  |  |  |  | 注册
会员—我的 | [7 empty] | 我的
晒票-展示 | [8 empty] | 晒票 |  |  | 晒票展示
晒票-发布 | [14 empty] | 晒票发布
热点 | [17 empty] | 热
影评 | [18 empty] | 影评
影评人 | [20 empty] | 人
榜单 | [21 empty] | 榜单
搜索 | [25 empty] | 搜索
影片详情 | [27 empty] | 详情
分享 | [29 empty] | 分享
购票 | [33 empty] | 购票
后台
注册 |  |  |  |  | 注册
我的 | [5 empty] | 我的
晒票 | [7 empty] | 晒票
影评 | [11 empty] | 影评
影评人 | [12 empty] | 人
榜单 搜 | [13 empty] | 榜单
影片详情 | [15 empty] | 详情
购票 | [19 empty] | 购票
前端
关于我们 | [5 empty] | 法律 | 关于我们
晒票分享 | [15 empty] | 晒票
热门分享 | [18 empty] | 热门
影评分享 | [19 empty] | 影评
活动页面
测试

## 时间预估
|  | android | iOS | 接口
注册登录 | 引导页（视频） | 2h | 2h | - |  | 王宝忠
| 启动页 | 2h | 2h | 调用图片、版本升级、 |  | 王宝忠
| 注册登录 | 4h | 手机注册登录4h，授权研究4h，授权实现4h | 获取验证码 上传验证码 上传注册信息、硬件信息 登录 第三方注册登录 | 4h（包括第三方接口） | 王宝忠
榜单 | banner（内部链接／外部链接） | 2h | 2h | 获取指数榜接口 获取资讯列表接口 获取即将上映电影接口 获取推荐榜单接口 获取banner图片接口 | 12h | 王宝忠
| 榜单 | 4h | 银幕指数榜4h，即将＋热点＋推荐4h |  |  | 王宝忠
| 榜单列表 | 4h | 4h |  |  | 王宝忠
| 推荐榜单列表 | 3h | 4h |  |  | 王宝忠
搜索 | 影库 | 搜索条件2.5h，展示2.5 | 4h，2h | 获取影片列表接口 |  | 梁窠金
| 搜素 | 搜索初始页3h，结果页2h | 4h，2h | 热门搜索 |  | 梁窠金
热点 | 热点列表 | 2h | 2h |  |  | 王宝忠
| 热点详情 | 3h | 4h |  |  | 王宝忠
分享（微博／微信／qq） |  | 4h | 研究微信4h，研究qq4h，微信实现4h，qq实现4h |  |  | 王宝忠
影片详情 | 播放器 | 4h | 3.5h | 获取影片详情、 | 16h | 王宝忠
| 基础信息 | 2h | 2h | 图表接口 |  | 王宝忠
| 图表 | 研究4h，实现4h | 指数4h，票房4h，票根4h | 获取晒票接口 |  | 王宝忠
| 影评列表 | 4h | 4h | 资讯详情接口 |  | 王宝忠
| 晒票 | 1h | 2h | 影评列表 |  | 王宝忠
| 资讯 | 1h | 2h |  |  | 王宝忠
购票 | 顶部 | 4h | 研究4h，实现4h | 获取电影院列表接口 | 24h | 王宝忠
| 比价 | 4h | 4h | 获取电影院中电影票接口 |  | 王宝忠
获取比价列表接口
影院选择 |  | 筛选4h，列表4h，城市区域4h | 筛选4h，列表4h，城市区域4h |  |  | 王宝忠
banner接口
影评（tab） |  | 4h | 4h | 获取影评人列表接口 | 8h | 梁窠金
影评人列表 |  | 3h | 4h | 获取影评人的影评列表接口 |  | 梁窠金
影评人详情 |  | 3h | 4h | 获取所有影评列表接口 | 8h | 梁窠金
影评详情 |  | 2h，3h | 页面4h，赞（包括列表）4h | 获取影评详情接口 |  | 梁窠金
获取影评点赞人列表
晒票 | 首页 | 4h | 界面3h，功能实现4h | 获取晒票列表接口 | 12h | 梁窠金
| 影片晒票 | 3h | 3h | 获取标签类别 晒票列表接口 |  | 梁窠金
| 晒票大图 | 2h | 2h | 获取周围用户接口 |  | 梁窠金
| 周边晒票 |  |  | 获取用户晒票列表接口 |  | 梁窠金
上传晒票内容接口
我的 | 消息 | 4h | 3h |  |  | 梁窠金
| 我的页面 | 4h | 界面2h，数据请求3h | 获取消息列表、详情接口 |  | 王宝忠
| 我晒列表 | 2h | 3h | 获取用户信息接口 |  | 王宝忠
| 关注列表 | 4h | 4h | 获取用户关注信息（影片、影评人）接口 |  | 王宝忠
| 电影票 | 3h | 3h | 获取用户电影票列表接口 |  | 王宝忠
获取用户电影票详情接口
设置 |  | 头像3h，昵称1h，账号密码2h，清除缓存1h，意见反馈1h，剩余2h | 界面2h，头像4h，昵称2h，账号密码4h，其他4h | 关注影评人 | 12h | 王宝忠
点赞接口
修改密码、头像、昵称接口
关注影片接口
意见反馈
晒票操作 |  | 2.5d | 3d |  |  | 梁窠金
| 接口对接 | 5h
| 图片压缩/上传 | 8h
| 界面搭建 | 5h
| 分享晒票 | 3h

## 备份
APP |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 里程碑 | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 |  | 完成开发 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8
日期 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31
IOS
注册
我的
晒票-展示
晒票-发布
热点
影评
影评人
榜单
搜索
影片详情
分享
购票
安卓
会员—注册
会员—我的
晒票-展示
晒票-发布
热点
影评
影评人
榜单
搜索
影片详情
分享
购票
后台
注册
我的
晒票
影评
影评人
榜单
搜索
影片详情
购票
前端
测试
Note on V1: 完成了会员及相关功能 。可以正常使用。

## 工作表1
APP 里程碑 | [5 empty] | 注册 |  |  | 个人中心 |  |  |  | 完成展示 |  |  | 完成晒票 |  |  |  | 影评 |  |  | 榜单 |  |  |  | 影库 |  | 影库 |  |  |  | 分享 |  | 购票 |  | 完成开发 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8
日期 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31
IOS
注册 |  |  |  |  | 注册
我的 | [7 empty] | 我的
晒票-展示 | [11 empty] | 晒票展示
晒票-发布 | [14 empty] | 晒票发布
热点 | [17 empty] | 热
影评 | [18 empty] | 影评
影评人 | [20 empty] | 人
榜单 | [21 empty] | 榜单
搜索 | [25 empty] | 搜索
影片详情 | [27 empty] | 详情
分享 | [29 empty] | 分享
购票 | [33 empty] | 购票
安卓
会员—注册 |  |  |  |  | 注册
会员—我的 | [7 empty] | 我的
晒票-展示 | [8 empty] | 晒票 |  |  | 晒票展示
晒票-发布 | [14 empty] | 晒票发布
热点 | [17 empty] | 热
影评 | [18 empty] | 影评
影评人 | [20 empty] | 人
榜单 | [21 empty] | 榜单
搜索 | [25 empty] | 搜索
影片详情 | [27 empty] | 详情
分享 | [29 empty] | 分享
购票 | [33 empty] | 购票
后台
注册 |  |  |  |  | 注册
我的 | [5 empty] | 我的
晒票 | [7 empty] | 晒票
影评 | [11 empty] | 影评
影评人 | [12 empty] | 人
榜单 搜 | [13 empty] | 榜单
影片详情 | [15 empty] | 详情
购票 | [19 empty] | 购票
前端
关于我们 | [5 empty] | 法律 | 关于我们
晒票分享 | [15 empty] | 晒票
热门分享 | [18 empty] | 热门
影评分享 | [19 empty] | 影评
活动页面
测试