## 功能点
1.7版本优化概要
| 需求点 | 功能概要： | 优先级(3为最高) | 关联度 | 安卓 | 估时 | iOS | 估时 | 后台 | 估时
榜单
| 首页改版类似猫眼 | 包含 热映、即将上映 | 3
| 资讯弱化 | 资讯现有模块融入 电影中，必要时可以展示到列表。弱化资讯内电影的关联 | 3
| 展示电影预售票 | 电影详情页面以及比价页面展示预售票，显示逻辑按照 是否有售票进行展示 | 3
| 电影详情内容丰富 | 增加摘要海报等信息 | 2
| 国内未上映等 的展示规则补全 | 老电影及国内未上映的电影 | 1
| 即将上映的电影信息太单薄 | 信息丰富 | 1
| 电影的搜索 | 合并搜索功能，可同时搜电影、影评人、影评内容 | 1
| 增加历史榜单的功能 | 榜单可通过后台自定义添加：可创建包含榜单列表、榜单详情。 | x
影评
| 影评及影评人信息 | 信息展示优化 | 3
| 排序筛选功能，影评的排序 | 通过电影找影评、排序 | 2
| 修复搜索模块的bug | 兼容一些没有搜索按钮的输入法 | x
| 影评的分享功能加强 | 网易态度分享，可以附加到文章的头区。 | x
| 广告位优化 | 广告位的展示更加融合一些，接口优化、显示样式优化 | x
晒票
| 点赞功能 | 融合到页面里面，可以点赞及取消点赞。 | 3
| 值不值的选择 | 交互问题改进，不要先默认选择 | 3
| 预植文字的交互优化 | 更改为自动消失，可以无文字评价。 | 3
| 完善晒票流程 | 一些老电影可能不在标签内，选择其它-可以输入电影 | 3
| 完善晒票信息展示 | 附近晒票,点击我的头像,可以跳转到我晒界面查看自己所有的晒票; | 2
| 增加晒票互动 | 晒票详情界面,评论功能增加晒票者和评论者互动，可以回复评论人 | 1
| 公告消息的展示 | 可展示，并跳转到资讯类页面 | 1
| 晒票标签维护 | 方便晒票的运营，按照影片的上映来增加晒票的标签。 | x
比价
| 比价的信息筛选 | 比价的 电影院选择，在区域选择器位置应该给到 该区域有几家在映。 | 3
| 影院选择逻辑 | 增加影院筛选逻辑 | 3
| 增加提醒是否跳转 | 防止误操作 | 3
| 手风琴效果 | 比价的区域展开更改为手风琴效果 | 3
| 提醒哪些APP已经预装 | 预装的APP先判断，提醒哪些可以直接购票，Android 可以实现，iOS无法实现 | 3
| 无场次电影提醒信息 | 区别无排片、已放映 | 2
| 比价日期的交互 | 滑动效果太隐蔽看不出来，改进交互 | 2
| 增加比价城市数据 | 持续后台的数据优化 | 2
| 跨城市距离信息 | 定位城市与选择城市不统一时，距离信息无用 | 1
比价购票有些文字看不清
其它
| 晒票的分享按钮位置，微信位置提前 |  | 2
| 意见反馈提前 |  | 1
| 登录的 界面logo优化 |  | 1
界面
| 界面设计风格（亮色系） | 后续的 2.0版本考虑对设计进行整体改版 | 0
| 增加选坐购票 | 增加卖票功能：蜘蛛、卖座 | 0
| 影评显示优化：显示可以有图文并茂，增加更新速度 |  | 3
| 评分缺失：影评人少，未及时更新 |  | 3
| 后台评分，评分/记分制。统一化平台的计分换算 |  | 3
| 是晒票的行为经检验不和常规，不如晒剧照、晒电影吸引人 |  | 2
| 平台的名称统一，需要标准化 |  | 2
| 广告位，提醒几秒跳过广告 |  | 1
| 资讯更新速度过慢，可将资讯放入影评列表中穿插展示 |  | 1
Note on A11: 后台功能是否可用

## 问题记录
1. 首页只展示一个好评率数据
2. 影评人 撰写文章量太少 ，很多都是零
3. 老电影及国外电影暂时不展示好评率的模块，后续跟进统计分析。有数据再做改动。
4

## 需求汇总
1.7版本优化概要
| 需求点 | 功能概要：榜单与比价有较大幅度的改动，影评与晒票小幅调整 |  | 优先级(3为最高) | android
榜单/王宝忠
| 首页改版类似猫眼 | 包含 热映、即将上映 | 展示已经开始售票的电影（包含预售和正常售票），按照日期逆序排序，可人工更改顺序。即将上映的电影按照上映日期从小到大排列。可人工更改顺序。 | 3 | 2
| 资讯弱化 | 资讯现有模块融入 电影中，必要时可以展示到列表。弱化资讯内电影的关联 | 影片下方可以关联显示 资讯、影评。 | 3
| 展示电影预售票 | 电影详情页面以及比价页面展示预售票，显示逻辑按照 是否有售票进行展示 |  | 3
| 电影详情内容丰富 | 增加摘要海报等信息 |  | 2 | 1
| 国内未上映等 的展示规则补全 | 老电影及国内未上映的电影 |  | 1 | 0
| 即将上映的电影信息太单薄 | 资讯、固有信息，其它平台的信息等 |  | 1 | 0
| 增加历史榜单的功能 | 榜单可通过后台自定义添加：可创建包含榜单列表、榜单详情。 | 设置标题、介绍后，并关联电影排序就可以展示到前台。例如：内容可以为 近期好评电影、十佳吻戏、十佳功夫电影………… | 1 | 1
影评/梁窠金
| 影评及影评人信息 | 信息展示优化 |  | 3 | 2
3
| 影评的分享功能加强 | 网易态度分享，可以附加到文章的头区。 |  | 2
| 广告位优化 | 广告位的展示更加融合一些，接口优化、显示样式优化 |  | 1
| 排序筛选功能，影评的排序 | 通过电影找影评、排序规则、综合搜索 | 筛选：电影、影评人；排序：时间、热度 | 1 | 1
晒票/梁窠金
| 点赞功能 | 融合到页面里面，可以点赞及取消点赞。 |  | 3
| 值不值的选择 | 交互问题改进，不要先默认选择 |  | 3
| 预植文字的交互优化 | 更改为自动消失，可以无文字评价。 |  | 3 | 1
| 完善晒票流程 | 一些老电影可能不在标签内，选择其它-可以输入电影 |  | 3
| 完善晒票信息展示 | 附近晒票,点击我的头像,可以跳转到我晒界面查看自己所有的晒票; |  | 2
| 晒票标签维护 | 方便晒票的运营，按照影片的上映来增加晒票的标签。 |  | 2
| 增加晒票互动 | 晒票详情界面,评论功能增加晒票者和评论者互动，可以回复评论人 |  | 1 | 1
| 公告消息的展示 | 可展示获奖记录 |  |  | 0.5
比价/徐生福
| 比价的信息筛选 | 比价的 电影院选择，在区域选择器位置应该给到 该区域有几家在映。 |  | 3 | 0.5
| 影院选择逻辑 | 增加影院选择逻辑，标准化电影选择 |  | 3 | 2
| 增加提醒是否跳转 | 防止误操作 |  | 3
| 手风琴效果 | 比价的区域展开更改为手风琴效果 |  | 3
| 提醒哪些APP已经预装 | 预装的APP先判断，提醒哪些可以直接购票，Android 可以实现，iOS无法实现 |  | 3
| 无场次电影提醒信息 | 区别无排片、已放映 |  | 2
| 比价日期的交互 | 滑动效果太隐蔽看不出来，改进交互 |  | 2 | 0.5
| 增加比价城市数据 | 持续后台的数据优化 |  | 2 | -
| 跨城市距离信息 | 定位城市与选择城市不统一时，距离信息无用 |  | 1 | 0
| 比价购票有些文字看不清的文字衬 |  |  |  | 0.5
| 电影的搜索 | 合并搜索功能，可同时搜影人、电影、影评人、影评内容 |  | ？ | 2
其它
| 影评显示优化：显示可以有图文并茂，增加更新速度 |  |  | 3
| 评分缺失：影评人少，未及时更新 |  |  | 3
| 后台评分，评分/记分制。统一化平台的计分换算 |  |  | 3
| 是晒票的行为经检验不和常规，不如晒剧照、晒电影吸引人 |  |  | 2
| 平台的名称统一，需要标准化 |  |  | 2
| 广告位，提醒几秒跳过广告 |  |  | 1
| 资讯更新速度过慢，可将资讯放入影评列表中穿插展示 |  |  | 1
晒票的分享按钮位置，微信位置提前
王宝忠 | 意见反馈提前 |  |  |  | 0.5
登录的 界面logo优化
界面
| 界面设计风格（亮色系） | 后续的 2.0版本考虑对设计进行整体改版 |  | 0
| 增加选坐购票 | 增加卖票功能：蜘蛛、卖座 |  | 0